KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG

[TÊN CỬA HÀNG]

Ngày khai trương (dự kiến): [Ví dụ: Thứ Bảy, ngày 28/12/2024]

Thời gian: [Ví dụ: 9:00 - 11:00 (phần lễ), 11:00 - 21:00 (phần hội & bán hàng)]

Địa điểm: [Địa chỉ chính xác của cửa hàng]

Người phụ trách chính: [Tên người chịu trách nhiệm]

Ngày lập kế hoạch: [Ngày bạn viết kế hoạch này]

I. TỔNG QUAN & MỤC TIÊU

1. Tổng quan

Sự kiện khai trương cửa hàng [Tên Cửa Hàng] là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ra mắt chính thức của thương hiệu tại [Tên khu vực/Thành phố]. Buổi lễ được tổ chức nhằm mục đích tạo ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cốt lõi, thu hút khách hàng tiềm năng và thúc đẩy doanh số ban đầu.

2. Mục tiêu chính (SMART)

Nhận diện thương hiệu:

- Tiếp cận [Ví dụ: 50,000] người trong khu vực [Tên quận/thành phố] thông qua các kênh online.

- Có ít nhất [Ví dụ: 3-5] trang tin/KOLs địa phương đưa tin về sự kiện.

Thu hút khách hàng:

- Thu hút [Ví dụ: 300] lượt khách tham dự sự kiện khai trương.

- Thu thập được data (email/SĐT) của [Ví dụ: 150] khách hàng tiềm năng.

Doanh số:

- Đạt doanh thu [Ví dụ: 50,000,000 VNĐ] trong ngày khai trương.

- Đạt mục tiêu [Ví dụ: 1,000] sản phẩm được bán ra trong tuần lễ khai trương.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khách mời VIP: Đối tác, nhà cung cấp, bạn bè thân thiết. (Số lượng dự kiến: [20 người])

Truyền thông & KOLs/Influencers: Phóng viên báo chí, các bạn có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực [Lĩnh vực của bạn]. (Số lượng dự kiến: [10 người])

Khách hàng tiềm năng: Những người đã tương tác với fanpage, khách hàng mục tiêu trong khu vực.

Cộng đồng địa phương: Người dân sinh sống và làm việc xung quanh cửa hàng.

III. Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO & THÔNG ĐIỆP

Concept (Chủ đề) sự kiện: [Ví dụ: "Tropical Summer" - Mùa hè nhiệt đới / "Modern & Minimalist" - Hiện đại & Tối giản / "A Cozy Welcome" - Lời chào ấm cúng]

Thông điệp chính (Key Message): [Ví dụ: "[Tên Cửa Hàng] - Nâng tầm phong cách sống của bạn" / "Khởi đầu tươi mới cùng [Tên Cửa Hàng]"]

Hoạt động chính: Cắt băng khai trương, tiệc trà, tham quan trải nghiệm sản phẩm, vòng quay may mắn, góc check-in "sống ảo".

IV. NGÂN SÁCH DỰ KIẾN

| Hạng mục | Mô tả chi tiết | Chi phí dự kiến (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Marketing & Truyền thông | [Ví dụ: 15,000,000] |  |  |
|  | Chạy quảng cáo Facebook/Instagram Ads | 5,000,000 | Target khu vực lân cận |
|  | Thuê KOLs/Influencers | 7,000,000 | [Tên 2-3 KOLs] |
|  | In ấn (backdrop, standee, tờ rơi...) | 3,000,000 |  |
| 2. Tổ chức sự kiện | [Ví dụ: 25,000,000] |  |  |
|  | Trang trí (cổng bong bóng, hoa tươi) | 5,000,000 | Theo concept |
|  | Thuê thiết bị (âm thanh, ánh sáng) | 4,000,000 |  |
|  | Thuê nhân sự (MC, PG, nhiếp ảnh) | 8,000,000 | MC: 2tr, PG: 2tr, Photo: 4tr |
|  | Tiệc trà (Teabreak) | 5,000,000 | Cho 150 khách |
|  | Múa lân sư rồng | 3,000,000 |  |
| 3. Khuyến mãi & Quà tặng | [Ví dụ: 10,000,000] |  |  |
|  | Quà tặng check-in cho khách | 5,000,000 | [Tên quà tặng] x 200 suất |
|  | Quà bốc thăm may mắn | 5,000,000 | Giải nhất, nhì, ba |
| 4. Chi phí khác | [Ví dụ: 2,000,000] |  |  |
|  | Xin giấy phép, chi phí đi lại... | 2,000,000 |  |
| 5. Dự phòng (10%) |  | [Ví dụ: 5,200,000] | Bắt buộc |
| TỔNG CỘNG | [Ví dụ: 57,200,000] |  |  |

V. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHI TIẾT

| Giai đoạn | Công việc cụ thể |  | Người phụ trách | Hạn chót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 TUẦN TRƯỚC | Lên kế hoạch, mục tiêu, ngân sách chi tiết. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Chốt ngày giờ, concept chương trình. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Tìm hiểu và tiến hành các thủ tục pháp lý. | [Tên] |  | [Ngày] |
| 3 TUẦN TRƯỚC | Lên kịch bản chương trình. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Liên hệ, làm việc với các đơn vị cung cấp (sự kiện, quà tặng). | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Thiết kế bộ nhận diện sự kiện (thư mời, backdrop...). | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Lên kế hoạch truyền thông, liên hệ KOLs, báo chí. | [Tên] |  | [Ngày] |
| 2 TUẦN TRƯỚC | Gửi thư mời cho khách VIP, đối tác. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Bắt đầu chiến dịch truyền thông (bài đăng đếm ngược...). | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Chốt số lượng quà tặng, đặt sản xuất. | [Tên] |  | [Ngày] |
| 1 TUẦN TRƯỚC | Chạy quảng cáo đẩy mạnh. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Chốt danh sách khách mời tham dự. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Chuẩn bị hàng hóa, sắp xếp cửa hàng. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Phân công nhân sự, training. | [Tên] |  | [Ngày] |
| 1-2 NGÀY TRƯỚC | Nhận và kiểm tra thiết bị, quà tặng. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Set-up, trang trí cửa hàng, sân khấu. | Cả team |  | [Ngày] |
|  | TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH. | Cả team |  | Chiều [Ngày] |
| SAU SỰ KIỆN | Gửi lời cảm ơn khách mời, đối tác. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Đăng bài tổng kết, album ảnh sự kiện. | [Tên] |  | [Ngày] |
|  | Đo lường hiệu quả, làm báo cáo. | [Tên] |  | [Ngày] |

VI. KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH (RUN-OF-SHOW)

Thời gian: 9:00 - 11:00, ngày [Ngày khai trương]

| Thời gian | Nội dung | Phụ trách / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:00 | Đón khách & Check-in | - PG đón khách, hướng dẫn check-in. <br> - Phát quà tặng chào mừng. <br> - Mời khách dùng tiệc trà. |
| 9:00 - 9:15 | Khai mạc & Múa lân | - Múa lân sư rồng khuấy động không khí, xông đất. <br> - Âm nhạc sôi động. |
| 9:15 - 9:20 | MC giới thiệu | - MC ổn định khách mời, giới thiệu chương trình. <br> - Giới thiệu đại biểu, khách quý. |
| 9:20 - 9:30 | Phát biểu của đại diện | - [Tên chủ cửa hàng] lên chia sẻ câu chuyện, tầm nhìn. |
| 9:30 - 9:40 | NGHI THỨC CẮT BĂNG | - MC mời đại diện lên sân khấu. <br> - Khoảnh khắc quan trọng nhất. <br> - Pháo giấy, nhạc hiệu ứng. |
| 9:40 - 10:30 | Tham quan & Tương tác | - MC mời khách vào tham quan, trải nghiệm sản phẩm. <br> - Khách tự do chụp ảnh tại photo booth. <br> - Tổ chức Vòng quay may mắn. |
| 10:30 - 11:00 | Kết thúc phần Lễ | - MC công bố các chương trình khuyến mãi đặc biệt trong ngày. <br> - Cảm ơn khách mời và kết thúc phần lễ. |
| 11:00 trở đi | Phần Hội | - Cửa hàng chính thức mở bán. <br> - Nhân viên tư vấn, hỗ trợ khách hàng. |

| Rủi ro | Phương án xử lý |
| --- | --- |
| 1. Thời tiết xấu (mưa, nắng gắt) | Chuẩn bị ô, dù, mái che di động. Bố trí khu vực tiệc trà trong nhà. |
| 2. Khách đến ít hơn dự kiến | Chuẩn bị sẵn đội ngũ "khách mời dự bị" (nhân viên, bạn bè). Tăng cường hoạt náo, livestream để thu hút khách vãng lai. |
| 3. Sự cố kỹ thuật (mất điện, hỏng âm thanh) | Chuẩn bị máy phát điện dự phòng. Có phương án B là loa di động. Luôn có SĐT của kỹ thuật viên. |
| 4. Hết quà tặng/Đồ ăn | Chuẩn bị dư khoảng 10-20% so với dự kiến. Có phương án thay thế bằng voucher. |